## 执行总览
波次 | 当前定位 | 范围 | 当前动作 | 关键产出
Wave 1 | 第一轮开发主线 | 模块A合同登记、模块C开票登记、Salesforce/PMS/SO/KE30数据底座 | Junhe配合Claude Code完整推进；Gu监控节奏和状态 | A/C可运行最小闭环、数据入库/前端联调、测试截图、GitHub版本、UAT回执
Wave 2 | 并行需求冻结，暂不抢开发 | 模块D CF Plan、模块B RF/Rolling forecast | Gu&Nina主导SCP/CM/CA确认流程、UI、口径 和 整理材料 | D/B流程图、字段表、UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案
Wave 3 | 强依赖日常维护数据的功能，后置开发 | 模块E调账台、模块F Dashboard | 等A/C和D/B数据结构成熟后再做 | 调账规则、Dashboard指标口径、CA确认页面原型
Wave 4 | 项目Rollout后 日常运维所需的功能 | 数据维护模块 | 等Wave3 完成后在做 | Admin弱介入的数据运维界面，支持数据自动同步与增删改查
Backlog | 后置数据与非当前主线 | B3B4 cost、BA cost等F依赖数据 | 只保留状态跟踪，不占第一轮资源 | 后续F启动时再做数据清洗/增量机制/展示口径

## 优先级原则
主题 | 内容
最新优先级理解 | 星号不是泛化“重要”标记，而是第一轮必须优先打通的开发主线。
第一轮目标 | 先完成模块A/C日常执行闭环，以及其直接依赖的数据底座：Salesforce、PMS、SO、KE30。
Salesforce/PMS定位 | 直接支撑模块A合同登记中的报价关联、项目关联，必须优先导入并完成前后端联调。
SO/KE30定位 | 支撑模块C开票事件闭环、关闭状态、后续调账依据，属于数据维护中的次优先但仍在第一轮。
B3B4/BA cost定位 | 主要服务模块F/Dashboard或成本展示，目前不重要，不应占用第一轮A/C开发资源。
D/B定位 | 模块D和B是计划核心，但跨度大、业务逻辑尚需验证；当前应先做流程、口径和前端视觉确认，不直接开发。
E/F定位 | E是账面调节添头，F是可视化；二者适合在成熟数据结构上做，放在后续扫尾。
当前管理方式 | 一个实习生配合Claude Code主攻Wave 1；你并行推进D/B业务确认；Wave 3和Backlog不抢资源。

## 任务清单
Task ID | 开发波次 | 波次定位 | 模块 | 开发内容 | 标准化任务类型 | 任务成熟度 | 执行策略 | 执行人/跟进人 | 确认人 | 目标完成时间 | 交付物/产出预期 | 验收标准/回执要求 | 计划周次/预计完成 | 依赖/阻塞/需澄清 | 备注/整改建议 | 截图来源 | 是否进入当前开发
T001 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | Salesforce ETL | 数据/ETL | 关闭 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Gu | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T002 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | Salesforce 客户主数据对齐，缺 Guodong补充 - Lulu | 数据对齐 | 待验收 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T003 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | Salesforce 产品主数据对齐，缺一部分需要特殊处理的产品识别脚本 - Junhe | 数据对齐/脚本 | 待验收 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T004 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | Salesforce 一次性入OTP数据库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 可开发 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | AM代表 | 2026-06-12 | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug | 【建议】W1：作为实习生+Claude Code主线跟踪，明确每日阻塞与预计完成日。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T005 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | Salesforce 页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | SCP代表 |  | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug |  | 【建议】依赖客户/产品/PID映射、特殊产品识别规则、前端调用字段。 |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T006 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | Salesforce 更新机制（全量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  | 【建议】依赖客户/产品/PID映射、特殊产品识别规则、前端调用字段。 |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T007 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | PMS ETL | 数据/ETL | 关闭 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Gu | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T008 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | PMS 产品主数据对齐 | 数据对齐 | 待验收 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T009 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 底层数据维护 | PMS 一次性入库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 可开发 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | AM代表 | 2026-06-12 | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug | 【建议】W1：作为实习生+Claude Code主线跟踪，明确每日阻塞与预计完成日。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T010 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | PMS 页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | SCP代表 |  | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug |  | 【建议】依赖客户/产品/PID映射、特殊产品识别规则、前端调用字段。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T011 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | PMS 更新机制（全量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  | 【建议】依赖客户/产品/PID映射、特殊产品识别规则、前端调用字段。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T012 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost ETL | 数据/ETL | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Gu | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T013 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost 客户主数据对齐，缺部分客户的命名和颗粒度 - Nina-> Qiuzheng | 数据对齐 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T014 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost 产品主数据对齐 | 数据对齐 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T015 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost 一次性入库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Junhe | SCP Admin |  | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T016 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T017 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | B3B4 cost 更新机制（CF版本增量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  |  |  | 截图1 | 否｜Backlog
T018 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | SO ETL 缺DX PID匹配 | 数据/ETL | 待验收 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Gu | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T019 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | SO客户主数据对齐，缺Global - Lulu | 数据对齐 | 待验收 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T020 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | SO 一次性入库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 可开发 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | SCP代表 | 2026-06-12 | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug | 【建议】W1：作为实习生+Claude Code主线跟踪，明确每日阻塞与预计完成日。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T021 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | SO页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | SCP代表 |  | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug |  | 【建议】依赖DX PID匹配、Global客户映射、开票关闭状态与调账口径。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T022 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | SO 更新机制（年增量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  | 【建议】依赖DX PID匹配、Global客户映射、开票关闭状态与调账口径。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T023 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | KE30 ETL | 数据/ETL | 关闭 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Gu | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T024 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | KE30 客户主数据对齐 | 数据对齐 | 待验收 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | Gu | 2026-06-08 | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T025 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 模块C直接/后续依赖：支撑开票闭环、关闭状态与调账依据 | 底层数据维护 | KE30 一次性入库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 可开发 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | SCP代表 | 2026-06-12 | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug | 【建议】W1：作为实习生+Claude Code主线跟踪，明确每日阻塞与预计完成日。 |  |  | 截图1 | 是｜当前开发主线
T026 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | KE30页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | SCP代表 |  | 前端联调截图 | 真实数据可调用，无bug |  | 【建议】依赖DX PID匹配、Global客户映射、开票关闭状态与调账口径。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T027 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 底层数据维护 | KE30更新机制（月增量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】作为模块C开票闭环与后续调账依据，纳入第一轮；优先保证可关联、可追溯、可用于关闭状态判断。 | Junhe | Gu |  | 数据脚本 | 本地脚本可跑通 |  | 【建议】依赖DX PID匹配、Global客户映射、开票关闭状态与调账口径。 |  | 截图1 | 否｜后置Wave4
T028 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost ETL | 数据/ETL | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 | 截图1 | 否｜Backlog
T029 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost 客户主数据对齐 | 数据对齐 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 | 截图1 | 否｜Backlog
T030 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost 产品主数据对齐 | 数据对齐 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】补充原文缺失的用户/状态信息，避免后续无法派工或验收 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 【建议】原文状态缺失，需补充真实状态后才能派工验收。 | 截图1 | 否｜Backlog
T031 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost 一次性入库 + 前端联调 | 数据入库/联调 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 | 截图1 | 否｜Backlog
T032 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost页面增删改查 | 前端/CRUD | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 | 截图1 | 否｜Backlog
T033 | Backlog｜B3B4/BA cost等F依赖数据，暂不抢当前资源 | 后置数据：主要服务模块F/成本展示，当前不进入第一轮开发 | 底层数据维护 | BA cost 更新机制（CF版本增量） | 数据更新机制 | 开口项 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | 【建议】暂不投入第一轮开发资源；只保留状态跟踪。 | 【建议】Admin确认；涉及客户/产品缺失项需对应业务确认 |  | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】暂不排期；等模块F或成本展示启动时再处理。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】根据最新优先级，该项虽可能已有进度，但不应占用第一轮A/C主线资源。 | 截图1 | 否｜Backlog
T034 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 1 增加“是否在已有BCS中”选项（Step 1）： “是”必填，“否”则选填（Step 2） | 前端字段/校验 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | AM SCP代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T035 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 2 增加 Step4 Allocation，至少要 by 产品分配，by 项目默认均分 可改 | 分配逻辑/前端 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | AM CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T036 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 3 增加 编辑功能 可修改合同关联资源 - 锁定的时间节点？（PID能不能编辑，会影响CF计划） | 编辑/锁定规则 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | AM SCP代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  | 【建议】该条含规则问题，需拆成“规则确认→原型/字段→开发→UAT”后才能精确排期 | 截图2 | 是｜当前开发主线
T037 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 4 重建 合同补充&替换 操作（补充：计划的时候是针对？还是父？） | 合同状态/操作流 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | AM CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  | 【建议】该条含规则问题，需拆成“规则确认→原型/字段→开发→UAT”后才能精确排期 | 截图2 | 是｜当前开发主线
T038 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 5 增加 一个签字状态 已单签、有归档功能，非必填 | 字段/流程 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T039 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 6 增加 双签归档的 入库向导Step1 对应字段（客户合同编号&备注信息） | 入库向导/字段 | 可开发 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-19 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T040 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 7 增加 CM双签归档Allocation节点 | 流程节点 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T041 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 8 增加 所有金额 未税标注 | 字段标注/UI | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T042 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 9 增加 剩余未开 LT OTP 列 | 计算列 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | SCP代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T043 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 10 增加 特殊关闭的合同参与LT OTP加总计算其已开票金额 | 计算逻辑 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | SCP代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T044 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 和Ivan对齐Step3展示字段 -> 根据用户需求优化step2资源关联 -> UI 优化 | UI优化/字段展示 | 可开发 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | AM代表 | 2026-06-19 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T045 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 需要找Guiping要一份带有多个付款时间节点合同来对合同识别调整；需要找Samim要一份真实合同用于验证合同识别能否抓取该信息；-> 特殊款识别 -> 合同识别及合同信息数据结构调整，前端交互功能调整 • 数据验证 • 结构调整 • UI调整 | 样本收集/识别/结构/UI | 开口项 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Gu | AM CM代表 |  | 合同样本验证+数据建模+前端设计截图 | 满足90%合同格式和特殊要求，数据录入无遗漏 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  | 【建议】该条含规则问题，需拆成“规则确认→原型/字段→开发→UAT”后才能精确排期 | 截图2 | 是｜当前开发主线
T046 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：合同登记可运行、可联动、可验收 | 模块A-合同登记 | 需要和CM确认世博合同编号改造规则 -> 年月日-两位序号-客户名-合同类型，两位序号 by 同年月日自增 -> 编号规则改造 | 编号规则/开发 | 可开发 | 【建议】纳入第一轮主功能，由实习生配合Claude Code推进；重点不是单点字段，而是合同登记主流程可跑通。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-19 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  |  | 截图2 | 是｜当前开发主线
T047 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：日常开票执行闭环可运行 | 模块C-开票登记 | 1 增加 开票填写区域 高亮 | UI高亮 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图3 | 是｜当前开发主线
T048 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：日常开票执行闭环可运行 | 模块C-开票登记 | 2 保持 开票workon填写 | 前端填写/状态 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图3 | 是｜当前开发主线
T049 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：日常开票执行闭环可运行 | 模块C-开票登记 | 3 增加 开票金额可为负数 | 字段校验 | 待验收 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Junhe | CM代表 | 2026-06-08 | 前端联调截图+UAT回执 | 前后端真实响应、无bug、符合用户预期 | 【建议】W1：补齐GitHub版本、测试截图、样本回执后关闭。 |  |  | 截图3 | 是｜当前开发主线
T050 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 模块C-开票登记 | 需要和CM/SCP/一起确认合同特殊关闭权限 -> CM关账权限管控及触发后的邮件通知 • 触发机制 • 邮件功能 | 权限/触发/邮件 | 开口项 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Gu | SCP CM代表 |  | 触发规则+邮件通知方案 | 业务确认方案和邮件正文内容 |  | 【建议】依赖SO/KE30数据可用、RF月版本机制、特殊关闭权限和计划内外判定。 | 【建议】该条涉及跨模块流程，需拆成规则、数据版本、权限、通知、UAT四类任务 | 截图3 | 否｜后置Wave4
T051 | Wave 1｜A/C主流程 + SF/PMS/SO/KE30数据底座 | 第一轮主功能：日常开票执行闭环可运行 | 模块C-开票登记 | 和模块b之间有计划执行的版本交替。模块b最晚在五月底锁定6月份的开票计划RF2605for06，模块c在6月份应根据RF2605for06区分金额，并引导用户做计划外的开票小行。 • 增加存取和提交RF月版本的功能 • 联动同步RF月CF计划 | 版本/联动/开票计划 | 开口项 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Gu | SCP CM代表 |  | 版本管理方案+前端设计截图 | 业务确认方案 | 【建议】W1-W2：进入第一轮开发/澄清清单；先补规则、样本和验收口径，再开发。 |  | 【建议】该条涉及跨模块流程，需拆成规则、数据版本、权限、通知、UAT四类任务 | 截图3 | 是｜当前开发主线
T052 | Wave 4｜日常运维 | 日常运维需要，非优先级 | 模块C-开票登记 | 应确认是否会有执行漏洞：CM可以通过其他途径把2605for06版本计划外的钱，做成计划内的。 | 权限治理/风控 | 开口项 | 【建议】纳入第一轮主功能，围绕日常开票、特殊关闭、计划内外判定与权限漏洞形成可验收闭环。 | Gu | SCP CM代表 |  | 漏洞扫描+闭环方案 | 业务确认方案 |  | 【建议】依赖SO/KE30数据可用、RF月版本机制、特殊关闭权限和计划内外判定。 | 【建议】该条涉及跨模块流程，需拆成规则、数据版本、权限、通知、UAT四类任务 | 截图3 | 否｜后置Wave4
T053 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先冻结RF/Rolling forecast正确形态，再进入确定开发 | 模块B-MoM(RF) plan | 1 新增 by 产品的 LT OTP金额列 | 字段/计算列 | 无效 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是RF/Rolling forecast口径、页面形态、异常监控和与模块D的数据流方向冻结。 | [8 empty] | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T054 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先冻结RF/Rolling forecast正确形态，再进入确定开发 | 模块B-MoM(RF) plan | 已确认，只保留MB（已改名为Rolling forecast），不再填写两个指标 | 指标口径/UI调整 | 无效 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是RF/Rolling forecast口径、页面形态、异常监控和与模块D的数据流方向冻结。 | [8 empty] | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T055 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先冻结RF/Rolling forecast正确形态，再进入确定开发 | 模块B-MoM(RF) plan | 逻辑顺序错位：CA认为RF是表示业务自然的实际情况，而非限制目标，不需要用plan的方式表示，而是月度滚动。因此RF不应由模块D带动模块B，而是模块B自然表达，反映在模块D。 • 逻辑对齐 CM&Nina | 业务逻辑重构 | 澄清中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是RF/Rolling forecast口径、页面形态、异常监控和与模块D的数据流方向冻结。 | Gu | SCP CM代表 | 2026-06-19 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 业务确认方案 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖RF业务口径冻结、CM/SCP/CA三方确认、UI大改范围。 | 【建议】不要直接派开发；先做业务规则冻结和低保真页面确认 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T056 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先冻结RF/Rolling forecast正确形态，再进入确定开发 | 模块B-MoM(RF) plan | 如1.b还，CM计划不应有两个计划值，一个合同一个月只做一个计划。异常监控柱为前九个月run rate应<=70%。前端界面涉及大面积修改，需要三方再次确认 • UI调整 | UI重构/异常监控 | 澄清中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是RF/Rolling forecast口径、页面形态、异常监控和与模块D的数据流方向冻结。 | Gu | SCP CM代表 | 2026-06-19 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 业务确认方案 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖RF业务口径冻结、CM/SCP/CA三方确认、UI大改范围。 | 【建议】不要直接派开发；先做业务规则冻结和低保真页面确认 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T057 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 1 实现 Quote by project汇总不重复，分配的方法不重要 | 汇总/去重 | 无效 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | [8 empty] | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T058 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 2 调整 CF计划为by Cost/产品/PID 做计划，合同回流OTP | 计划结构/数据联动 | 无效 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | [8 empty] | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T059 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 3 增加 剩余LT OTP以及OTP列 | 字段/计算列 | 无效 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | [8 empty] | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T060 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 重新设计，详见OTP CF计划 | 方案重设 | 设计中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-12 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 业务确认方案 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖CF Plan方案冻结、四池/八场景、模块A合同挂靠、锁版规则。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T061 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 模块A直接依赖：合同关联报价/项目，需优先导入并打通前后端 | 模块D-CF plan | 场景3 SCP希望聚合客户+产品+PID（+MCRL0）进行plan。带来的复杂性，需要为合同关联资源做PMS项目联动部分更新。具体见XXX图。 | 聚合计划/跨模块联动 | 设计中 | 【建议】作为模块A合同关联报价/项目的最小数据底座，优先完成入库、映射、前端联调和验收证据。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-12 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 【建议】至少3组样本可追溯到前端；OK项必须补GitHub版本/测试截图；Open项必须有阻塞原因和预计完成日。 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖客户/产品/PID映射、特殊产品识别规则、前端调用字段。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T062 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 场景2/3都原本没有合同的状态，在下一个周期可能会产生新的合同需要挂靠，如何联动模块D的计划到模块A的关联。 | 生命周期/合同挂靠 | 设计中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-12 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 业务确认方案 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖CF Plan方案冻结、四池/八场景、模块A合同挂靠、锁版规则。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T063 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 场景4，topdown目标的登记和消减 - Gu在理解。 | Top-down目标机制 | 设计中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-12 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 业务确认方案 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖CF Plan方案冻结、四池/八场景、模块A合同挂靠、锁版规则。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T064 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | BA，特殊旧项目计划，目前没有合适的位置放，和CA的定义是暂时做一个可以by项目登记当年出现的BAplan的填报位，并在模块F上可以呈现。现在仍缺少BA cost的数据源表和更新机制确认 | BA计划/数据源/展示 | 设计中 | 【建议】暂不抢占第一轮资源；保留状态跟踪，等模块F/Dashboard或成本展示启动时再集中处理。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-19 | 【建议】暂仅保留数据状态台账；后续F启动时再补数据清洗、增量机制、展示口径。 | 【建议】不作为当前验收对象；只需确认状态不影响A/C主线。 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】当前不阻塞A/C；后续依赖Dashboard/成本展示口径。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T065 | Wave 2｜D/B计划逻辑冻结 → 后续开发 | 第二轮核心计划模块：先完成流程、口径、UI冻结，再进入确定开发 | 模块D-CF plan | 锁版交互动作和锁版数据清单 | 版本锁定/数据清单 | 设计中 | 【建议】先不要直接开发；当前重点是CF Plan四池/场景、聚合颗粒度、合同挂靠、锁版清单和UI确认。 | Gu | SCP代表 | 2026-06-12 | RF口径说明、流程图、低保真/高保真UI确认稿、三方确认纪要、开发拆解草案。 | 【建议】SCP/CM确认计划颗粒度、场景2/3合同挂靠、Top-down消减、锁版逻辑；未确认前不进入开发。 | 【建议】并行W1-W2：先由你主导流程/UI/业务确认；A/C完成后再排入确定开发。 | 【建议】依赖CF Plan方案冻结、四池/八场景、模块A合同挂靠、锁版规则。 | 【建议】该条仍偏方案级，需拆解为数据结构、页面、计算、联动、UAT任务 【建议】这是计划核心，但当前重点是业务/UI冻结，不建议直接开发。 | 截图4 | 否｜当前先做需求/流程/UI冻结
T066 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块F-Dashboard | 4 增加LT OTP和SE3的分期递值，多个PID取最早SOP yr：1st=SOP yr - 6m, ... +=1y a. 对于没有SE3的合同怎么办？ b. 合同的时间节点怎么取 => 从模块A转到模块F | Dashboard计算逻辑 | 开口项 | 【建议】后置推进；等A/C/D/B/E的数据结构和指标口径成熟后，再作为轻量可视化扫尾开发。 | Gu | SCP Admin |  | 【建议】Dashboard指标口径、分期递值公式、无SE3处理规则、页面原型、CA确认纪要。 | 【建议】CA确认Dashboard结构和指标口径；每个指标必须有来源、公式和异常处理规则。 | 【建议】W3以后或扫尾期：等A/C和D/B数据结构稳定后，与E调账台一起推进。 | 【建议】依赖A/C/D/B/E稳定后的数据结构和CA Dashboard设计会议。 | 【建议】先开设计会议并冻结指标口径，不建议直接开发 【建议】Dashboard依赖成熟数据结构，建议与E/调账台扫尾一起做。 | 截图5 | 否｜后置，与E/F扫尾一起推进
T067 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块F-Dashboard | 缺少一场整体的Dashboard设计会议，和CA | Dashboard设计对齐 | 开口项 | 【建议】后置推进；等A/C/D/B/E的数据结构和指标口径成熟后，再作为轻量可视化扫尾开发。 | Gu | CA |  | 【建议】Dashboard指标口径、分期递值公式、无SE3处理规则、页面原型、CA确认纪要。 | 【建议】CA确认Dashboard结构和指标口径；每个指标必须有来源、公式和异常处理规则。 | 【建议】W3以后或扫尾期：等A/C和D/B数据结构稳定后，与E调账台一起推进。 | 【建议】依赖A/C/D/B/E稳定后的数据结构和CA Dashboard设计会议。 | 【建议】先开设计会议并冻结指标口径，不建议直接开发 【建议】Dashboard依赖成熟数据结构，建议与E/调账台扫尾一起做。 | 截图5 | 否｜后置，与E/F扫尾一起推进
T068 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块E-调账登记 | 需要和CA/SCP确认 调账通知批机制 - Nina | 业务确认/通知机制 | 开口项 | 【建议】先作为业务机制确认任务，不直接开发；先确认触发条件、通知对象、通知内容、通知频率，再决定是否做邮件/系统内提醒。 | Gu | CA / SCP / Nina |  | 调账通知机制说明：触发条件、通知对象、通知内容、通知频率、是否批量通知、是否需要邮件/系统内提醒。 | CA/SCP确认后可关闭；至少明确：哪些调账动作必须通知、通知给谁、通知内容包含哪些字段、是否需要批量提醒。 | 【建议】Wave 3启动前1周完成规则冻结 | 【建议】依赖E003调账记录字段定义，否则通知内容无法稳定；也依赖CA/SCP对调账治理边界的确认。 | 【建议】当前描述是讨论点，不是开发任务。建议先形成机制确认文档，再拆成前端/后端/通知开发任务。 | 用户补充截图-模块E | 否｜后置Wave3，当前先做需求澄清
T069 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块E-调账登记 | 合同关联SO及票真实数据，并体现在模块前端 | 数据联动/前端展示 | 开口项 | 【建议】将该任务拆成后端关联和前端展示两部分：先明确“票真实数据”来自SO、Invoice还是KE30，再定义前端展示字段。 | Junhe | SCP / CM |  | 模块E前端关联展示能力：合同号、SO、发票号、实际开票金额、可调账金额、来源数据更新时间。 | 选取至少3个合同样本，可在模块E中正确关联SO和发票真实数据；金额与模块C/数据源一致；前端字段显示清楚。 | 【建议】Wave 3第1-2周；前提是模块C和SO/KE30数据底座完成 | 依赖模块C开票登记主流程、SO数据导入、KE30或Invoice真实数据口径确认。 | 【建议】需要先明确“票真实数据”的唯一数据源和字段口径，避免SO、Invoice、KE30混用。 | 用户补充截图-模块E | 否｜等待A/C与SO/KE30主链路完成
T070 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块E-调账登记 | 调账如果被记录在后台，知道谁什么时候、什么原因 从哪里调了多少钱到哪里。 | 数据结构/审计留痕 | 开口项 | 【建议】这是模块E的核心底座，应优先于通知机制和前端展示。先定义调账记录表，再开发录入、查询、通知和Dashboard联动。 | Gu | SCP / CA |  | 调账记录表字段定义与后台记录机制：操作人、操作时间、调账原因、来源对象、去向对象、金额、币种、CF版本、关联合同/SO/发票、备注。 | 每一笔调账都有完整审计记录；可追溯谁在何时因何原因从哪里调出多少钱到哪里；支持前端查询与后续Dashboard引用。 | 【建议】Wave 3第1周完成字段冻结；开发随E006推进 | 【建议】依赖调账对象范围确认：PAO间、科目间、计划内外、CF/MB之间。 | 【建议】这是模块E最关键任务，必须先于E001通知机制、E006前端录入和E007联动测试。 | 用户补充截图-模块E | 否｜后置Wave3，但可提前做字段设计
T071 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块E-调账登记 | 调账需要跟随CF release锁版 | 版本控制/锁版规则 | 开口项 | 【建议】不要孤立开发。模块E锁版规则必须与模块D的CF Plan Release机制一致，包括锁版后可否修改、如何更正、是否允许冲销。 | Gu | SCP / CA |  | 调账锁版规则说明：锁版前可编辑范围、锁版后冻结范围、冲销/更正规则、锁版版本号、与CF Release的关系。 | CF Release后，对应调账记录不可随意修改；如需修正，必须通过更正/冲销记录留痕；锁版数据与Dashboard口径一致。 | 【建议】Wave 3第2-3周；需等模块D的CF Release规则冻结 | 依赖模块D CF Plan锁版机制、CF版本规则、E003调账记录字段。 | 【建议】当前可以先记录为关键约束，不能先开发；否则会和D模块锁版逻辑反复冲突。 | 用户补充截图-模块E | 否｜依赖D模块冻结
T074 | Wave 3｜模块E调账登记 + 模块F Dashboard联动 | 后置闭环：在A/C主流程和D/B计划逻辑基本稳定后推进；用于目标调节、执行微调和管理视图闭环。 | 模块E-调账登记 | 【建议】补充：模块E与Dashboard/CF Actual口径联动校验 | 测试/UAT/联动验收 | 开口项 | 【建议】模块E最终价值体现在F的管理视图中，应与F一起验收，而不是只验收调账录入页面。 | Junhe | CA / SCP |  | 调账联动测试用例与结果记录：调入、调出、跨PAO、跨科目、锁版后更正；验证对CF Actual、MB Actual、Dashboard的影响。 | 调账后CF Actual、MB Actual、Dashboard展示结果符合预期；CA/SCP确认至少3个典型场景。 | 【建议】Wave 3后段，与模块F Dashboard并行验收 | 依赖模块F Dashboard口径、E003记录机制、E004锁版机制。 | 【建议】这是闭环验收任务，不应提前开发，但应提前定义测试场景。 | 根据模块E评审补充 | 否｜与F联动验收